## Sheet1
序号 | 项目 | 功能 | 子功能 | 难易程度 | 说明 | 开发人员 | 工作量（人日） | 开始日期 | 结束日期
1 | 城乡居民采集系统 | 上传 | 增量上传 | ★★☆☆☆ | （1）只上传缴费成功的人员 （2）上传了的成员与家庭客户端不可再编辑 | 滕真久 | 2 | 2016.11.21 | 2016.11.23
2 |  | 数据库更改 | 家庭参保 | ★★☆☆☆ | （1）家庭参保与人员关系由户主身份证号码改为家庭编号 ，新增家庭用户主身份证号作为家庭编号，已有家庭用下载的家庭编号。 | 滕真久 | 2 | 2016.11.23 | 2016.11.25
3 |  | 界面 | 主界面 | ★★★☆☆ | （1）主界面显示总家庭，总人数，总缴费人数，总金额 | 吴林鸿 | 1 | 2016.11.21 | 2016.11.21
4 |  |  | 家庭登记界面 | ★★★☆☆ | （1）增加家庭详细地址 （2）参加其他保险人数不需要 （3）只可录18位身份证 | 吴林鸿 | 1 | 2016.11.21 | 2016.11.21
5 |  |  | 人员界面 | ★★☆☆☆ | （1）人员类别选项根据情况显示部分 （2）民族全部显示 （3）换户主关系只置空必录项 （4）保留其他证件类型，若为身份证只可录18位。 （5）出生日期可编辑。 （5）姓名只控制长度（长度建人员基本信息表），无其他规则 （6）根据收费策略修改缴费金额 | 吴林鸿 | 2 | 2016.11.21 | 2016.11.23
6 |  | 验证重复 | 搜索 | ★★★☆☆ | （1）姓名验证范围为本村，可显示重复名称及详细详细 （2）身份证验证范围为本手机 | 滕真久 | 3 | 2016.11.23 | 2016.11.28
6 |  |  | 保存 | ★★★☆☆ | （1）身份证验证范围为本手机 | 吴林鸿 | 3 | 2016.11.23 | 2016.11.28
7 |  | 收费策略及适配 |  | ★★★☆☆ |  | 吴林鸿，滕真久 | 2 | 2016.11.28 | 2016.11.30
验证策略： 如果人员从A村调到B村，自动进行调转操作(已缴费人员不允许调转)，流程：如果是非户主调转，直接从A村调到B村；如果是户主调转，调转时提示原家庭选择新户主，选择完毕后系统自动处理相关信息；（A村原家庭户主信息变更，人员户主变更；B村产生调转户主的家庭信息）。